Mahtirojekti (4)
Henkilöstön osaamisen hallinnan työkalu

Projektisuunnitelma

Tampereen teknillinen yliopisto
Tietotekniikan laitos
TIE-13100 Tietotekniikan projektityö

211594	Jussi Tuurinkoski
211419	Taina Peltonen
205437	Oskari Ruutiainen
211479	Niko Junkala
218197	Juho Teperi
205870	Masi Kajander
Versiohistoria
Versio:	Päiväys:	Tekijä:	Kuvaus:
0.1	20.09.2013	Peltonen, Ruutiainen, Tuurinkoski	Ensimmäinen versio
0.2	23.09.2013	Ruutiainen, Tuurinkoski	Rungon läpikäynti ja asiasisältö suurpiirteisesti
0.3	24.09.2013	Peltonen	Ranskalaisia viivoja lauseiksi, riskejä lisätty
0.4	24.09.2013	Tuurinkoski	Muotoilukorjauksia, riskien päivitystä sekä lauseiden muodostusta kerätyistä avainasioista
1.0	27.09.2013	Tuurinkoski	Vaihekohtainen suunnitelma
1.1	06.10.2013	Tuurinkoski, Ruutiainen	Asiakkaan kommenttien läpikäynti
1.2	18.10.2013	Tuurinkoski	Päivitykset kommenttien pohjalta sekä vaiheiden suunnitelan päivitys
1.3	05.11.2013	Tuurinkoski	Päivitykset tarkastuspöytäkirjan virhelistan pohjalta

Sisällys
# Johdanto
Henkilöstön osaamisen hallinnan työkalun avulla voidaan mallintaa työntekijöiden taitoja ja osaamista. Henkilöstö ja johto voi käyttää järjestelmän tietoja henkilöstön osaamisen kehittämisen tukena. Työkalun avulla näitä tietoja voidaan käyttää liiketoiminnan tukemiseen tarjousten tekemisen ja resurssien käytön suunnittelun muodossa. [1]
## TARKOITUS JA LAAJUUS
Dokumentin tarkoitus on kuvata suunnitelma projektin etenemisestä: projektin sisältö, tavoitteet, työ, toimintatavat, johtamisperiaatteet ja riskit. Suunnitelma kattaa vaiheet siihen asti, että tuote toimitetaan asiakkaalle. Vaihekohtaisessa suunnitelmassa ja aikataulutuksessa on otettu huomioon myös määrittelydokumentissa mainittavat lisäominaisuudet ja jatkokehitysajatukset.[2]
## TUOTE JA YMPÄRISTÖ
Tuotteen nimenä käytetään työvaiheessa asiakkaan tarjoamaa projektinimeä ”Henkilöstön osaamisen hallinnan työkalu”. Jatkossa projektinimeen viitataan lyhenteellä HOHT. Tuotteelle tullaan keksimään lopullinen nimi myöhemmässä vaiheessa.

Tuotteena olevan ohjelmiston on tarkoituksena tarjota asiakkaalle työkalu henkilöstön osaamisen hallintaan. Lisäksi työkalun toivotaan visualisoivan henkilöstön osaamista ja sen kehitystä. Asiakas on voimakkaasti kasvava ohjelmistoalan yritys, jonka liiketoiminta perustuu henkilöstön osaamiseen. Tämän vuoksi tarve tuotteelle on suuri.

Projektin tavoitteena on toimittaa asiakkaalle vaatimusten mukainen työkalu projektityökurssin asettamien aikarajojen ja muiden vaatimusten puitteissa. Tuote toteutetaan web-sovelluksena asiakasorganisaation sisäiseen käyttöön.
## MÄÄRITTELYT JA LYHENTEET
Taulukko 1.1 Lista lyhenteistä ja niiden selitykset
Lyhenne	Selitys
HOHT	Henkilöstön osaamisen hallinnan työkalu

## RAJOITTEET
Koska järjestelmä tulee asiakkaan sisäiseen käyttöön, ei nähdä rajoitteita henkilötietolain kannalta. Työkalun käyttämä tietokanta sisältää henkilörekisterin. Asiakkaan velvollisuus on huolehtia henkilörekisterin perusvelvoitteista [3]. Projektin aikana työryhmien kesken jaetaan luottamuksellista dokumentaatiota, mikä asettaa rajoitteita ulkopuolisten henkilöiden hyödyntämiseen esimerkiksi testausvaiheessa.

Asiakasvaatimuksissa[1] määritellään, että työkalua pitää pystyä käyttämään web-ympäristössä. Tämä rajoittaa valittavissa olevien ohjelmointikielien ja teknologioiden määrää toteutuksen suhteen. Lisätoiveena on käyttää moderneja ja ketteriä tekniikoita.

## VIITTEET
[1]	Gofore Oy verkkosivu - Tietotekniikan projektityö, asiakasvaatimukset.	Viitattu 20.09.2013. Saatavilla:
http://gofore.com/2013-2014-tietotekniikan-projektityo/

[2]	Projektin virallinen vaatimusmäärittelydokumentti. Viitattu 05.11.2013.	Saatavilla:
http://www.students.tut.fi/~tuurinkj/ryhma4_hoht_vaatimusmaarittely

[3]	Henkilörekistereistä lain kannalta. Viitattu 20.09.2013. Saatavilla:
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/hlorek.html

# Projektiorganisaatio
## PROJEKTIRYHMÄN JÄSENET
Jussi Tuurinkoski - projektipäällikkö	jussi.tuurinkoski (at) tut.fi

Juho Teperi - web-ohjelmointiasiantuntija	juho.teperi (at) metosin.fi

Masi Kajander - käytettävyysvastaava	masi.kajander (at) cvx.fi

Oskari Ruutiainen - tietoturva-asiantuntija	oskari.ruutiainen (at) tut.fi

Niko Junkala - sovellussuunnitelija	niko.junkala (at) tut.fi

Taina Peltonen - sovellussuunnitelija	taina.peltonen (at) tut.fi

Kaikki projektiryhmän jäsenet ovat suorittamassa TIE-13100 Tietotekniikan projektityö -kurssia.
## ASIAKAS
Asiakas on ohjelmistoalan yritys Gofore Oy. Gofore kuvaa henkilöstöään tietoyhteiskunnan palveluarkkitehteinä ja -rakentajina. Goforen tehtäviin kuuluu palautteen antaminen heille tarjottuun materiaaliin (esim. kooditiedostot ja dokumentaatiot) liittyen pyydettäessä. Asiakkaan tulee myös huomauttaa vaatimusmäärittelyn epäkohdista ja suunnitteluratkaisuista, mikäli ne eivät vastaa heidän odotuksia valmiin tuotteen osalta. Projektiryöryhmälle tarjotaan Pro-lisenssi AgileZen projektinhallintatyökaluun projektin ajaksi ja tunnukset Goforen Confluence-ympäristöön mahdollistamaan pääsy työryhmän ja asiakkaan yhteiselle wikisivulle. Alla listattuna Goforen edustajat (lihavoituna ensisijainen kontakti).

Salum Abdul-Rahman	salum.abdul-rahman (at) gofore.com
Erkki Salminen
Jaakko Salonen
Janne Mattila
Juha Virtanen
Juhana Huotarinen
Jussi Nurminen
Sami Kallio
## TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO
Projekti toteutetaan osana TIE-13100 Tietotekniikan projektityö -kurssia. Alla listattuna kurssin vastuuhenkilöt (lihavoituna) sekä projektiryhmän assistentti.

Outi Sievi-Korte	outi.sievi-korte (at) tut.fi

Tero Ahtee	tero.ahtee (at) tut.fi

Marko Leppänen	marko.leppanen (at) tut.fi
# Projektin tavoitteet ja päättäminen
## PROJEKTIRYHMÄN TAVOITTEET
Projektiryhmän päällimmäisinä tavoitteina on suorittaa kurssi hyväksytysti sekä tehdä työkalu, johon Gofore on tyytyväinen. Toisena tavoitteena on kehittää omaa osaamista ja kartuttaa kokemusta käytettyjen teknologioiden ja projektityöskentelyn osalta. Lisäksi tavoitteena on, että projektin jälkeen ryhmän jäsenillä on valmis tuote, jota voi esitellä referenssinä työnhaussa.
## ASIAKKAAN TAVOITTEET
Asiakkaan ensisijaisena tavoitteena on hyvin toteutettu tietokanta, joka tukee vaatimusten mukaista toiminnallisuutta. Käyttöliittymä on oleellinen osa valmista tuotetta, mutta projektin laajuuden huomioon ottaen kuitenkin pienemmässä roolissa. Tavoitteena itse projektin ulkopuolella on vahvistaa suhteita Tampereen teknilliseen yliopistoon ja sen opiskelijoihin.

## PROJEKTIN TAVOITTEET
Projektin tavoitteena on luovuttaa asiakkaalle heidän tarpeitaan vastaava henkilöstön osaamisen hallinnan työkalu määräaikaan 24.01.2014 mennessä.

## PROJEKTIN HYLKÄÄMISKRITEERIT
Projektin hylkäämiskriteerit kuvaavat tilanteita, jossa projektin jatkamista ei nähdä mahdolliseksi ja näin ollen keskeytetään. Tilanteet on listattu seuraavassa:
Asiakas vetäytyy projektista.
Projektiryhmä vetäytyy projektista
Tuote ei vastaa asiakkaan tarpeita, ja ongelma huomataan myöhäisessä vaiheessa.

Yllä mainitut tilanteet eivät välttämättä suoraan johda projektin lopulliseen hylkäämiseen, mutta laukasevat keskustelun projektin muista etenemistavoista. Gofore voi asiakkaana vetäytyä projektista, mutta varsinainen projektiin liittyvän työn keskeyttäminen tulee projektityöryhmän päätöksestä. Projektia jatketaan tässä tapauksessa ilman asiakasta. Asiakkaan vetäytymisestä huolimatta sovitut salassapitosopimukset ovat voimassa normaalisti.
## PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN

Projektin päättämisen suhteen vaaditaan ainakin seuraavat kriteerit:
1. HOHT täyttää määrittelyissä kuvatut perusvaatimukset. [2]
2. Kurssin osalta perusvaatimukset on täytetty:
Kurssin asettamia takarajoja ei ole ylitetty ja vaadittu dokumentaatio on tehty.

Projekti päätetään yhteistyössä asiakkaan ja kurssihenkilökunnan kanssa.
# Projektin hallinta
## TAVAT JA TYÖKALUT

Tehtävien hallintaan käytetään työkaluna AgileZen-ohjelmaa, missä on Kanban-taululla kuvattu iteraation aikana toteutettavat tehtävät. Backlogin täydennys, sieltä tehtävien nostaminen taululle ja yleinen työnjako toteutetaan projektityöryhmän viikkopalavereissa sekä IRC-keskustelujen kautta. Dokumentaatio tehdään Libre Office -tekstinkäsittelyllä tai Markdown-formaatissa dokumentin luonteesta riippuen. Versiohallintaan käytetään kahta Git-säilöä GitHub-palvelussa. Toista käytetään yleistä dokumentaatiota ja tiedonvälitystä varten ja toinen on varattu ohjelmakoodille. Projektityöryhmä noudattaa itse suunnittelemaansa koodauksen tyyliohjetta, joka on saatavilla tekstitiedostona Git-säilöstä. Nopea tiedonvälitys ryhmän sisällä toimii IRC:n kautta ja työtuntien kirjaus tehdään IRC-botin avulla. Projektilla on myös kurssin asettamien vaatimusten vuoksi julkinen verkkosivu. Projektityöryhmä ja asiakas allekirjoittavat salassapitosopimuksen, josta tulee ilmi salassapitokäytännöt osapuolten välillä jaetusta materiaalista sekä tekijänoikeuksiin liittyvät asiat valmiin tuotteen ja koodin osalta.

Projektissa käytettävät ohjelmointikielet, teknologiat ja muut työkalut tulevat ilmi alla kuvatussa taulukossa. Tietokannan ja käyttöliittymän välillä käytetään REST-kutsuja.

Taulukko 4.1 Projektissa käytettävät ohjelmointikielet ja työkalut
Projektinhallinta	Testaus	Backend	Frontend
AgileZen	Grunt	MongoDB	AngularJS
GitHub	Mocha	Mongoose	Bootstrap
Confluence		Express
IRC		Node.JS

Asiakkaalle tarjotaan kunkin sprintin päätteeksi päivitettävä demoversio (release) Heroku-pilvipalvelun kautta.
## TYÖNSEURANTA JA -OHJAUS
AgileZenin avulla projekti pilkotaan pienempiin kokonaisuuksiin ja niiden sisältämiin työtehtäviin. Työtehtäviä jaetaan eri henkilöille ryhmän sisällä. Samalla muodostetaan automaattisesti dokumentaatiota siitä mitä on tehty ja mitä on vielä tekemättä. Ircin kautta ryhmä pystyy kommunikoimaan nopeasti keskenään mahdollisista muutoksista projektin edetessä, jolloin muun muassa tehtävien priorisointia voidaan muuttaa. Projektissa käytetään yleisten suunnitteluratkaisuiden kysymyslistaa, joka toimii IRC-botin kautta. Kysymykset ovat näkyvissä projektisivulla ja niihin voi antaa vastauksia suoraan IRC-botin toimintojen avulla. Koodin osalta käytetään omaa Issue Trackeria, jota ylläpidetään koodin Git-säilössä.

Kurssihenkilökunta seuraa projektin etenemistä projektiryhmän tarjoamien project highlightien sekä projektisivun avulla. Project highlightit tarjotaan kurssihenkilökunnalle viikoittain ja ne sisältävät tapahtumat kuluneesta viikosta, ensi viikon alustavat suunnitelmat, mahdolliset esiintyneet ongelmat ja tuntikirjanpidon kuluneelta viikolta. Kurssihenkilökunta tarjoaa myös apua projektinhallintaan tarvittaessa.

Asiakkaalle raportoidaan etenemisestä vähintään kuukauden välein kurssin suunnittelemien sprinttien mukaisesti. Asiakkaan kanssa käytyjen alustavien keskustelujen mukaan tarkoitus on kuitenkin tiivistää raportointiväliä kahteen viikkoon, jotta esimerkiksi väärinymmärryksiin voidaan reagoida nopeammin. Asiakas tarjoaa myös projektiryhmälle teknistä tukea tarvittaessa. Viestinnän työkaluina käytetään asiakastapaamisten lisäksi IRC:ä (IRCNet, #mahtirojekti_gofore) nopeaan tiedonvälitykseen, sähköpostia virallisempaan informaation jakoon sekä asiakkaan tarjoamaa Confluence-ympäristöä dokumentaation jakamiseen ja kommentointiin. Projektityöryhmän tarjoamat dokumentit ovat projektisuunnitelma, vaatimusmäärittely, loppudokumentti ja muistiinpanot asiakastapaamisista.
## OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA
Projektin toteuttamiseen on valittu tarkoituksella moderneja tekniikoita ja työkaluja sekä asiakkaan vaatimusten mukaisesti että ryhmän jäsenten henkilökohtaisen kehityksen vuoksi. Tavoitteena on nähdä projektin elinkaari asiakasmäärittelystä tuotantoonvientiin saakka ja tutustua ketteriin projektinhallintamenetelmiin. Lisäksi saadaan arvokasta kokemusta asiakasprojektin toteuttamisesta. Henkilökohtaista osaamista pyritään kehittämään ryhmätyöskentelyn avulla. Ryhmän sisällä on tarkoitus muodostaa pienempiä työskentelyryhmiä oppimisen helpottamiseksi. Kokeneemmat tekijät toimivat opastajina läpi projektin.

# Projektin vaiheet ja aikataulu
Projekti on jaettu viiteen vaiheeseen. Seuraavassa on esitelty alustava aikataulu sekä vaiheiden suunnitelmat. Koodin ja toiminnallisuuksien testaaminen suoritetaan pääsääntöisesti implementoinnin yhteydessä läpi projektin, joten testauksesta ei mainita vaiheiden suunnitelmissa erikseen. Tarvittavat salassapitosopimukset sekä tekijänoikeuksiin liittyvät seikat sovitaan projektin aikana hyvissä ajoin ennen lopullista tuotteen luovutusta. Työvaiheet tulevat tarkentumaan kurssin ja projektin edetessä asiakastapaamisten ja muun tiedonvälityksen myötä.

Taulukko 5.1 Aikataulu
09.09.-13.10.	Sprint 1 Vaatimusten kerääminen ja ensimmäinen prototyyppi
27.09.	Projektisuunnitelman ensimmäinen versio
30.09.-06.10.	Assistentti osallistuu viikkopalaveriin
11.10.	Valmis prototyyppi ja vaatimusmäärittelyn ensimmäinen versio
14.10.-10.11.	Sprint 2 Ensimmäisten ominaisuuksien implementointi
21.10.-27.10.	Projektisuunnitelman tarkistus
28.10.-04.11.	Asiantuntijat osallistuvat viikkopalaveriin
05.11.	Projektin välinäyttö ja päivitetyn projektisuunnitelman takaraja
11.11.-08.12.	Sprint 3 Implementointi ja määritysten täydentäminen
11.11.-24.11.	Koodinkatselmointi
19.11.	Vertaisarvioinnin takaraja
29.11.	Vaatimusmäärittelyn päivitys
09.12.2013-26.01.2014	Sprint 4 Lopullinen implementointi ja testaus
07.01.-12.01.	Assistentti osallistuu viikkopalaveriin
24.01.	Tuotteen luovutuksen takaraja
27.01.-14.02.2014	Sprint 5 Projektin loppuunvienti
31.01.	Loppuraportin takaraja
27.01.-04.02.	Tuotteen esittely
07.02.	Projektin loppuesitys
10.02.-14.02.	Lopputapaaminen

## Sprint 1
Ensimmäisen sprintin päätteeksi on kerättynä vaatimukset HOHT:n perusominaisuuksista ja näiden ominaisuuksien prioriteetit. Sisäänkirjautuminen, käyttäjän profiili sekä taitoihin liittyvät ominaisuudet on implementoitu niiltä osin, että muut järjestelmän osakokonaisuudet pystyvät hyödyntämään niitä tarvittaessa. Käyttöliittymän osalta on alustavat versiot seuraavista näkymistä: etusivu / kirjautuminen, käyttäjän profiili ja hakutoiminto.

Taulukko 5.2 Sprint 1 työnjako
Tekijä(t)	Työn kuvaus
Niko Junkala, Juho Teperi	Sisäänkirjautuminen
Niko Junkala, Oskari Ruutiainen	Taidon tietomalli ja sen lisääminen järjestelmään
Juho Teperi, Jussi Tuurinkoski, / Taina Peltonen	Käyttäjäprofiili ja käyttäjän ensimmäiset toiminnallisuudet
Masi Kajander	Käyttöliittymäsuunnitelmat näkymistä etusivu / kirjautuminen, käyttäjän profiili ja hakutoiminto
Jussi Tuurinkoski, Oskari Ruutiainen, Taina Peltonen	Projektisuunnitelman ensimmäinen julkinen versio
Jussi Tuurinkoski, Taina Peltonen	Määrittelydokumentin ensimmäinen julkinen versio

## Sprint 2
Toisen sprintin aikana tarkennetaan projektisuunnitelmaa ja määrittelydokumenttia ja jatketaan ominaisuuksien implementointia. Profiilin ja taitoihin liittyvän lisätyön lisäksi uusina osakokonaisuuksina otetaan työn alle projekti ja siihen liittyvät riippuvuudet sekä hakutoiminto. Hakutoiminto on järjestelmän yksi tärkeimmistä osa-alueista, joten sen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen tullaan käyttämään paljon aikaa. Käyttöliittymän osalta etusivu / kirjautuminen, käyttäjän profiili, taitojen lisääminen, ryhmien muodostus sekä hakutoiminto on toteutettuna. Alla esitetty työnjako on alustava ja jakautuu todellisuudessa hieman eri tavalla työn edetessä.

Taulukko 5.3 Sprint 2 työnjako
Tekijä(t)	Työn kuvaus
Jussi Tuurinkoski, Oskari Ruutiainen	Projektisuunnitelman toinen julkinen versio
Niko Junkala, Oskari Ruutiainen	Projektin tietomalli ja assosiaatiot taidon ja henkilön välillä
Juho Teperi	Testipohjat ja tärkeimmät yksikkötestit
Jussi Tuurinkoski, Taina Peltonen	Määrittelydokumentin päivitykset ja käyttötapaukset
Niko Junkala	Ryhmien tallennus tietokantaan
Masi Kajander, Juho Teperi	Hakunäkymät
Masi Kajander	Staattiset käyttöiittymänäkymät tukemaan tietokannan tarjoamaa toiminnallisuutta
Masi Kajander, Oskari Ruutiainen	Ostoskoritoiminnallisuus tukemaan ryhmien muodostusta käyttöliittymässä

## Sprint 3
Kolmannen sprintin aikana täydennetään ja muokataan vaatimuksia viimeiseen muotoonsa. Sprintin päätteeksi perustoiminnallisuus, kuten hakutoiminto, profiilinäkymä ja profiilin muokkaus, taitojen lisääminen järjestelmään ja käyttäjille kuin myös projektit ja niiden riippuvuudet käyttäjiin tulisi olla toteutettuna. Lisäksi viimeistellään ryhmien muodostaminen ja tallentaminen. Mikäli kyseiset toiminnallisuudet ovat hyvässä vaiheessa, siirrytään lisäominaisuuksien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Näitä ovat mm. CV:n luominen järjestelmästä, mahdolliset integraatiot Goforen muihin järjestelmiin sekä Merge-toiminto taitojen yhdistämiseksi tietokannassa ehkäisemään duplikaattien olemassaoloa. Tarkempi työnjako tämän vaiheen osalta tullaan tekemään myöhemmin.
## Sprint 4
Työkalu sisältää perustoiminnallisuuden ja toteutettavat lisäominaisuudet on lyöty määrittelyjen osalta lukkoon tämän vaiheen alussa. Perustoiminnallisuuksia ja käytettävyyttä hiotaan vielä lopulliseen muotoonsa, ja testaukseen käytetään enemmän aikaa. Sprintin aikana järjestetään kattava testaus, jonka vaiheista muodostetaan testauslokidokumentti. Sprintin päätyttyä kaikki tuotteeseen tuleva toiminnallisuus on valmis ja työkalu luovutettavissa asiakkaalle. Tuotantoonvienti toteutetaan luovuttamalla tarvittava ohjelmakoodi asiakkaalle ja tarvittaessa ohjeistetaan ympäristön pystyttämisessä. Viimeinen versio projektisuunnitelmasta, vaatimusmäärittelystä ja testauslokista tulee olla valmiina iteraation loppuun mennessä. Tarkempi työnjako tämän vaiheen osalta tullaan tekemään myöhemmin.
## Sprint 5
Viimeisen sprintin aikana viimeistellään loppuraportti, pidetään viimeiset asiakastapaamiset ja esitellään projekti ja sen tuotos projektityökurssin loppunäytöstilaisuudessa.
# Riskien hallinta
Riskit on jaettu kolmeen kategoriaan: henkilöstöön (H), asiakkaaseen (A) ja työkaluihin (T) liittyvät riskit. Merkittävyys ja todennäköisyys ovat asteikolla 1-5 ja prioriteetti on niiden tulo. Merkittävyydellä viitataan siihen kuinka vaikeasti kuvattu riski on ratkaistavissa tai kuinka vakavasti se vaikuttaa työn etenemiseen. Todennäköisyys on arvio riskin esiintymisen realistisuudesta projektin aikana. Asteikon arvo 1 vastaa minimaalista riskin merkittävyyttä tai erittäin pientä todennäköisyyttä ja vastaavasti arvo 5 vastaa erittäin merkittävää tai hyvin todennäköistä riskiä.

## RISKIT
Taulukko 6.1 Riskit ja niiden kuvaukset
Nimi	Kuvaus	Merkittävyys	Todennäköisyys	Prioriteetti
H1	Yksi ryhmän jäsen ei pysty jatkamaan kurssin suorittamista.	2	1	2
H2	Yksi ryhmän jäsen ei pysty väliaikasesti osallistumaan työn tekoon sairauden tai muun syyn vuoksi.	1	2	2
H3	Web-ohjelmointiasiantuntija ei pysty jatkamaan kurssin suorittamista.	4	1	4
H4	Merkittävät konfliktit ryhmän sisällä toiminnallisuuden toteutustavoista.	1	3	3
H5	Työkuorma ei jakaudu tasaisesti jäsenten kesken.	2	3	6
A1	Asiakas vetäytyy projektista.	5	1	5
A2	Asiakas ei ole tavoitettavissa selvitettäessä avointa asiaa, joka vaikuttaa merkittävästi projektin etenemiseen.	3	3	9
T1	AgilenZen-työkalun käyttö on odotettua hitaampaa tai vaikeampaa.	1	3	3
T2	Käytössä oleva versionhallintapalvelu ei ole enää käytettävissä.	2	1	2
T3	Yhden ryhmän jäsenen työasema rikkoontuu projektin aikana.	1	1	1
T4	Uusien ohjelmointikielien tai teknologioiden oppiminen vie paljon aikaa.	2	3	6

## RISKIEN ENNUSMERKIT JA RATKAISUT

Riski:	H1 - Yksi ryhmän jäsen ei pysty jatkamaan kurssin suorittamista
Prioriteetti:	2
Ennusmerkit:	Vähäinen osallistuminen työn tekemiseen, mahdolliset muut kasaantuvat	velvoitteet
Ratkaisu:	Yhden jäsenen poistuminen ei ole kriittistä projektin jatkumisen kannalta.	Työmäärä jakautuu muiden jäsenten kesken.

Riski:	H2 - Yksi ryhmän jäsen ei pysty väliaikasesti osallistumaan työn tekoon	sairauden tai muun syyn vuoksi
Prioriteetti:	2
Ennusmerkit:	-
Ratkaisu:	Yhden jäsenen väliaikainen katkos työpanoksen suhteen projektissa ei ole	suuri riski projektin jatkumisen kannalta. Kyseiselle jäsenelle kohdistetut	työtehtävät jaetaan muiden jäsenten kesken, mikäli tarpeellista.

Riski:	H3 - Web-ohjelmointiasiantuntija ei pysty jatkamaan kurssin suorittamista
Prioriteetti:	4
Ennusmerkit:	-
Ratkaisu:	Huomioitavaa on, että riskin merkitys pienenee mitä pidemmälle projektissa	edetään. Vastuualueeseen nimetään uusi henkilö projektiryhmästä.

Riski:	H4 - Merkittävät konfliktit ryhmän sisällä toiminnallisuuden	toteutustavoista
Prioriteetti:	3
Ennusmerkit:	-
Ratkaisu:	Projektipäällikkö linjaa toteutustavat ryhmän keskinäisen keskustelun ja	esitettyjen argumenttien perusteella.

Riski:	H5 - Työkuorma ei jakaudu tasaisesti jäsenten kesken
Prioriteetti:	6
Ennusmerkit:	Tuntikirjauksissa on havaittavissa suurian eroja ryhmän jäsenten välillä.
Ratkaisu:	Projektipäällikön tehtävänä on huolehtia projektin resursoinnista.	Ratkaisuna on jakaa työtehtävät pareille tai pienille ryhmille, jotka ovat	keskenään tasapainossa oletetun ammattitaidon ja kokemuksen osalta.

Riski:	A1 - Asiakas vetäytyy projektista
Prioriteetti:	5
Ennusmerkit:	Jatkuva tyytymättömyys projektityöryhmän työskentelyyn ja esitettyihin	tuloksiin
Ratkaisu:	Projekti keskeytetään asiakkaan kanssa ja mahdollisesti viedään loppuun	kurssin henkilökunnan toimiessa asiakasroolissa.

Riski:	A2 - Asiakas ei ole tavoitettavissa selvitettäessä avointa asiaa, joka	vaikuttaa merkittävästi projektin etenemiseen
Prioriteetti:	9
Ennusmerkit:	-
Ratkaisu:	Avoimen asian suhteen tehdään linjaus ryhmän ja viime kädessä	projektipäällikön toimesta saatavilla olevan informaation avulla.

Riski:	T1 - AgilenZen-työkalun käyttö on odotettua hitaampaa tai vaikeampaa
Prioriteetti:	3
Ennusmerkit:	-
Ratkaisu:	AgileZenin käyttöön kuluu enemmän aikaa, mutta riski ei ole kriittinen	projektin jatkumisen kannalta. Resursointiin käytetään kiireellisessä	tilanteessa tarvittaessa muita työkaluja ja menetelmiä.

Riski:	T2 - Käytössä oleva versionhallintapalvelu ei ole enää käytettävissä
Prioriteetti:	2
Ennusmerkit:	Palvelu on alhaalla useita päiviä.
Ratkaisu:	Riski ei ole kriittinen niin kauan kun versionhallinnan tiedostoihin on pääsy	tai vastaavasti tiedostoista on varmuuskopiot palvelun ulkopuolella. Riskin	aktualisoituessa siirrytään käyttämään vaihtoehtoista palvelua.

Riski:	T3 - Yhden ryhmän jäsenen työasema rikkoontuu projektin aikana
Prioriteetti:	1
Ennusmerkit:	Mekaanisten komponenttien kulumisesta aiheutuva melu,
käyttöjärjestelmän kaatuileminen, komponenttien korkea rasituslämpötila.
Ratkaisu:	Kyseisen jäsenen työkuorma jaetaan väliaikaisesti muiden kesken, mikäli	tarpeellista. Vaihtoehtoisena työasemana on mahdollista käyttää koulun	tietokoneita.

Riski:	T4 - Uusien ohjelmointikielien tai teknologioiden oppiminen vie paljon	aikaa
Prioriteetti:	6
Ennusmerkit:	-
Ratkaisu:	Huomioitavaa on, että riskin todennäköisyys vaihtelee ryhmän jäsenten	välillä. Riski, prioriteetista huolimatta, ei ole kriittinen projektin	onnistumisen suhteen. Ongelmat on huomioitava ajoissa, jotta resursseja	on mahdollista käyttää opiskeluun odotettua enemmän.
## RISKIEN SEURANTA VAIHEIDEN MUKAAN
Työn edetessä riskien todennäköisyys ja vaikutus kasvaa ja laskee työvaiheen mukaan. Alla olevalla taulukolla pyritään nostamaan esille kussakin vaiheessa tarkkailtavat riskit.

Taulukko 6.2 Vaihekohtainen riskien seuranta
Riskit	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5
H1	X	X	X	-	-
H2	X	X	X	-	-
H3	X	X	X	-	-
H4	-	X	X	X	-
H5	-	-	-	-	-
A1	-	-	-	-	-
A2	X	X	X	-	-
T1	X	-	-	-	-
T2	-	-	-	-	-
T3	-	X	X	X	-
T4	X	X	-	-	-